🗓️ LỘ TRÌNH DỰ ÁN BMO - 12 TUẦN

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Xây dựng prototype BMO hoàn chỉnh có thể:

- Nghe và phản hồi bằng giọng nói với AI local

- Chạy hoàn toàn offline trên Raspberry Pi (hoặc máy tính nhúng)

- Có vỏ ngoài giống nhân vật và màn hình hiển thị cảm xúc

📍 PHASE 1: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRÊN PC (Tuần 1-4)

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Thiết lập môi trường, cấu trúc repo | ✓ Repo GitHub với cấu trúc thư mục đầy đủ ✓ Môi trường ảo Python hoạt động ✓ requirements.txt với đủ thư viện |
| 3-4 | Lớp Cảm giác (microphone) | ✓ Có thể thu âm và lưu file WAV ✓ Hiểu rõ luồng chunk 30ms ✓ Xử lý lỗi microphone cơ bản |
| 5-7 | Tích hợp DeepFilterNet (DNS) | ✓ Cài đặt và test DeepFilterNet thành công ✓ So sánh âm thanh trước/sau lọc ✓ Xử lý chuyển đổi int16↔float32 đúng cách |

Tuần 1: Nền tảng và Xử lý âm thanh cơ bản

Cuối tuần 1: Có script test_microphone.py vừa thu âm vừa lọc nhiễu realtime.

Tuần 2: Wakeword và Ring Buffer

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 8-9 | Tạo custom wakeword trên Picovoice | ✓ Tài khoản Picovoice Console ✓ File hey_bmo.ppn cho platform của bạn ✓ Test wakeword với file âm thanh mẫu |
| 10-11 | Tích hợp Porcupine với chunk tích lũy | ✓ Cơ chế tích lũy 480→512 mẫu hoạt động ✓ Phát hiện wakeword từ microphone realtime ✓ Điều chỉnh sensitivity phù hợp |
| 12-14 | Ring buffer và trạng thái IDLE/LISTENING | ✓ Ring buffer 1.2 giây hoạt động ✓ Khi phát hiện wakeword → lấy ring buffer ✓ Timeout LISTENING 5 giây (tạm thay VAD) |

Cuối tuần 2: Module ears.py hoàn chỉnh với DNS + Wakeword + Ring buffer, có thể phát hiện "Hey BMO" và ghi âm 5 giây sau đó.

Tuần 3: STT, TTS và Brain

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 15-16 | Tích hợp faster-whisper (STT) | ✓ Cài đặt và test model tiny/base ✓ Chuyển audio buffer thành text ✓ Đo thời gian xử lý (target < 2s cho 5s audio) |
| 17-18 | Tích hợp Ollama (Brain) | ✓ Cài đặt Ollama và pull gemma2:2b ✓ API call từ Python thành công ✓ Prompt engineering cho tính cách BMO |
| 19-21 | Tích hợp Piper (TTS) | ✓ Cài đặt và test Piper với voice mẫu ✓ Tạo file âm thanh từ text ✓ Phát âm thanh qua loa |

Cuối tuần 3: Có thể chạy luồng hoàn chỉnh: wakeword → ghi âm → STT → Ollama → TTS → phát âm thanh. Tất cả trên PC.

Tuần 4: Orchestrator và Tối ưu

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 22-23 | Xây dựng orchestrator | ✓ Class BMO điều phối ears → brain → mouth ✓ Xử lý đa luồng (không block audio khi STT) |
| 24-25 | Thêm bộ nhớ ngắn hạn | ✓ Lưu lịch sử hội thoại (5-10 turn) ✓ Gửi context lên Ollama |
| 26-28 | Kiểm thử và tối ưu | ✓ Test 20+ tình huống hội thoại ✓ Tối ưu chunk size, timeout ✓ Giảm độ trễ tổng thể (target < 3s từ wakeword đến phản hồi) |

Cuối tuần 4: CHECKPOINT QUAN TRỌNG - Phần mềm hoàn chỉnh chạy trên PC, sẵn sàng chuyển sang nhúng.

📍 PHASE 2: CHUẨN BỊ PHẦN CỨNG (Tuần 5-6)

Tuần 5: Lựa chọn và mua sắm linh kiện

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 29-30 | Nghiên cứu và chọn board | ✓ Quyết định: Raspberry Pi 4/5, hoặc Orange Pi, hoặc Intel NUC? ✓ So sánh hiệu năng/giá/khả năng chạy AI local |
| 31-32 | Chọn microphone và loa | ✓ Microphone: USB hay I2S? (ReSpeaker, Mini USB Mic) ✓ Loa: Loa Bluetooth hay loa nhỏ gắn trực tiếp? |
| 33-35 | Màn hình và vỏ | ✓ Chọn màn hình nhỏ (5-7 inch) cho mặt BMO ✓ Tìm kiếm file 3D print cho vỏ BMO (Thingiverse, Printables) |

Cuối tuần 5: Đặt mua toàn bộ linh kiện. Danh sách chi tiết và budget.

Tuần 6: Chờ hàng và thiết kế vỏ

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 36-38 | Thiết kế/điều chỉnh file 3D | ✓ Tìm file BMO phù hợp (có chỗ để màn hình, loa) ✓ Chỉnh sửa bằng Blender/Fusion360 nếu cần |
| 39-42 | Tìm hiểu GPIO và I2C/SPI | ✓ Hiểu cách kết nối màn hình qua HDMI/GPIO ✓ Test màn hình (nếu có sẵn) |

Cuối tuần 6: File in 3D sẵn sàng. Linh kiện bắt đầu về (nếu may mắn).

📍 PHASE 3: XÂY DỰNG PROTOTYPE (Tuần 7-10)

Tuần 7: Lắp ráp phần cứng cơ bản

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 43-44 | Lắp Raspberry Pi và nguồn | ✓ Board hoạt động, cài OS (Raspberry Pi OS Lite) ✓ Kết nối SSH để điều khiển từ xa |
| 45-46 | Kết nối microphone và loa | ✓ Microphone được nhận diện (arecord -l) ✓ Loa phát âm thanh được (aplay, mpg123) |
| 47-49 | Kết nối màn hình | ✓ Màn hình hiển thị desktop hoặc console ✓ Xoay màn hình nếu cần |

Cuối tuần 7: Raspberry Pi hoạt động với đủ thiết bị ngoại vi.

Tuần 8: Chuyển phần mềm lên Raspberry Pi

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 50-51 | Cài đặt môi trường trên Pi | ✓ Python, virtualenv, git ✓ Clone repo và cài dependencies |
| 52-53 | Cài đặt Ollama trên Pi | ✓ Ollama chạy được trên ARM ✓ Pull model gemma2:2b (hoặc phiên bản nhỏ hơn như phi3) |
| 54-56 | Kiểm tra từng module | ✓ Ears (microphone + DNS) hoạt động ✓ Brain (Ollama) phản hồi ✓ Mouth (Piper) phát âm thanh |

Cuối tuần 8: Toàn bộ phần mềm chạy được trên Pi, dù có thể chậm.

Tuần 9: Tối ưu cho Raspberry Pi

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 57-58 | Tối ưu STT | ✓ Chuyển sang model tiny-int8 ✓ Test thời gian inference (target < 3s) |
| 59-60 | Tối ưu TTS | ✓ Dùng Piper với voice nhẹ nhất ✓ Có thể dùng espeak nếu quá chậm (giọng robot nhưng nhanh) |
| 61-63 | Tối ưu tổng thể | ✓ Giảm chunk size nếu cần ✓ Tinh chỉnh sensitivity wakeword cho môi trường thực |

Cuối tuần 9: Hệ thống chạy ổn định trên Pi với độ trễ chấp nhận được (3-5 giây).

Tuần 10: Tích hợp vỏ và màn hình cảm xúc

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 64-65 | In 3D vỏ (nếu có máy in) | ✓ Các bộ phận được in và lắp ráp thử ✓ Sơn màu (nếu muốn) |
| 66-67 | Lập trình màn hình cảm xúc | ✓ Tạo các hình ảnh mắt BMO (vui, buồn, chờ, nghe) ✓ Chuyển đổi theo trạng thái hệ thống |
| 68-70 | Lắp ráp hoàn chỉnh | ✓ Đặt Pi, loa, mic vào vỏ ✓ Cố định màn hình ✓ Dây dọn gọn gàng |

Cuối tuần 10: PROTOTYPE HOÀN CHỈNH - BMO có vỏ, có mặt, chạy được.

PHASE 4: HOÀN THIỆN VÀ TRÌNH DIỄN (Tuần 11-12)

Tuần 11: Kiểm thử thực tế và sửa lỗi

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 71-73 | Test trong nhiều môi trường | ✓ Phòng yên tĩnh ✓ Phòng có tiếng ồn (quạt, TV) ✓ Khoảng cách xa gần |
| 74-75 | Thu thập phản hồi | ✓ Nhờ bạn bè test thử ✓ Ghi lại các lỗi thường gặp |
| 76-77 | Sửa lỗi và cải thiện | ✓ Fix bugs, tối ưu thêm |

Tuần 12: Hoàn thiện và chia sẻ

| Ngày | Công việc | Checkpoint cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 78-80 | Viết tài liệu | ✓ README chi tiết ✓ Hướng dẫn lắp ráp ✓ Danh sách linh kiện |
| 81-82 | Quay video demo | ✓ Quay BMO hoạt động ✓ Dựng video ngắn 3-5 phút |
| 83-84 | Chia sẻ lên mạng xã hội, GitHub | ✓ Đẩy code lên public repo ✓ Đăng lên Reddit, Twitter, YouTube |

Cuối tuần 12: DỰ ÁN HOÀN THÀNH - BMO của riêng bạn, sẵn sàng khoe với thế giới.

TÓM TẮT CÁC MỐC QUAN TRỌNG

| Thời gian | Mốc |
| --- | --- |
| Cuối tuần 4 | Phần mềm chạy trên PC hoàn chỉnh |
| Cuối tuần 6 | Linh kiện phần cứng đã mua và sẵn sàng |
| Cuối tuần 8 | Phần mềm chạy được trên Raspberry Pi |
| Cuối tuần 10 | PROTOTYPE HOÀN CHỈNH có vỏ và màn hình |
| Cuối tuần 12 | Dự án hoàn thành, chia sẻ cộng đồng |

CHECKPOINT HIỆN TẠI

Chúng ta đang ở Tuần 1, ngày 1-2: Thiết lập môi trường và cấu trúc repo.

Bạn đã có cấu trúc repo rất tốt, bước tiếp theo là:

- Tạo GitHub repo và push cấu trúc thư mục (trống)

- Tạo môi trường ảo Python

- Tạo requirements.txt và config.yaml